## 例ガントチャート
No. | 親タスク | 子タスク | 備考 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 見積 | 実績 | 進捗 | 月 | 5 | [22 empty] | 6 | [20 empty] | 提出日
|  |  | タスク詳細 |  |  |  | [h] | [h] | [%] | 日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22
[8 empty] | ※自動計算 | ※自動計算 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
1 | 要求仕様書 | 一覧画面 | 社員ID・氏名・年齢・エンジニア歴・扱える言語を表示する | 宇佐美 | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 10 | 9 | 90 |  | 1 | [13 empty] | 2024-11-08: 2; 2024-11-09: 0.3; 2024-11-10: 0.3; 2024-11-11: 0.3; 2024-11-12: 0.3; 2024-11-13: 0.3; 2024-11-14: 0.3; 2024-11-15: 2; 2024-11-16: 0.3; 2024-11-17: 0.3; 2024-11-18: 0.3; 2024-11-19: 0.3; 2024-11-21: 1
2 | 画面仕様書 |  | 各項目で検索できる（検索中は×ボタン以外の画面の押下不可にする | 宇佐美 | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 11 | 11 | 100 |  | 1 | [13 empty] | 2024-11-08: 2; 2024-11-09: 0.3; 2024-11-10: 0.3; 2024-11-11: 0.3; 2024-11-12: 0.3; 2024-11-13: 0.3; 2024-11-14: 0.3; 2024-11-15: 2; 2024-11-16: 0.3; 2024-11-17: 0.3; 2024-11-18: 0.3; 2024-11-19: 0.3; 2024-11-21: 1; 2024-11-22: 2
3 | クラス図 |  | 社員ID・氏名・年齢・エンジニア歴のそれぞれでソートできる | 田中 | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 11 | 11 | 100 |  | 1 | [13 empty] | 2024-11-08: 2; 2024-11-09: 0.3; 2024-11-10: 0.3; 2024-11-11: 0.3; 2024-11-12: 0.3; 2024-11-13: 0.3; 2024-11-14: 0.3; 2024-11-15: 2; 2024-11-16: 0.3; 2024-11-17: 0.3; 2024-11-18: 0.3; 2024-11-19: 0.3; 2024-11-21: 1; 2024-11-22: 2
| 状態遷移図 |  | 選択したエンジニア情報を削除できる（複数選択可能） | 宇佐美 | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 9 | 9 | 100 |  | 1 | [13 empty] | 2024-11-08: 2; 2024-11-09: 0.3; 2024-11-10: 0.3; 2024-11-11: 0.3; 2024-11-12: 0.3; 2024-11-13: 0.3; 2024-11-14: 0.3; 2024-11-15: 2; 2024-11-16: 0.3; 2024-11-17: 0.3; 2024-11-18: 0.3; 2024-11-19: 0.3; 2024-11-21: 1
5 | 状態遷移表 | 詳細情報画面 | 一覧画面で選択したエンジニアの詳細情報を表示する | 石塚 | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 10 | 10 | 100 |  | 1 | [13 empty] | 2024-11-08: 2; 2024-11-09: 0.3; 2024-11-10: 0.3; 2024-11-11: 0.3; 2024-11-12: 0.3; 2024-11-13: 0.3; 2024-11-14: 0.3; 2024-11-15: 2; 2024-11-16: 0.3; 2024-11-17: 0.3; 2024-11-18: 0.3; 2024-11-19: 0.3; 2024-11-21: 1; 2024-11-22: 1
| シーケンス図 |  | そのエンジニアの情報が保存された日付を表示する | 石塚 | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 9 | 9 | 100 |  | 1 | [13 empty] | 2024-11-08: 2; 2024-11-09: 0.3; 2024-11-10: 0.3; 2024-11-11: 0.3; 2024-11-12: 0.3; 2024-11-13: 0.3; 2024-11-14: 0.3; 2024-11-15: 2; 2024-11-16: 0.3; 2024-11-17: 0.3; 2024-11-18: 0.3; 2024-11-19: 0.3; 2024-11-21: 1
|  |  | 情報を更新できる（社員IDを除く） | 石塚 | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 10 | 10 | 100 |  | 1 | [13 empty] | 2024-11-08: 2; 2024-11-09: 0.3; 2024-11-10: 0.3; 2024-11-11: 0.3; 2024-11-12: 0.3; 2024-11-13: 0.3; 2024-11-14: 0.3; 2024-11-15: 2; 2024-11-16: 0.3; 2024-11-17: 0.3; 2024-11-18: 0.3; 2024-11-19: 0.3; 2024-11-21: 1; 2024-11-22: 1
8 |  | 新規追加画面 | 1件追加 | 宇佐美 | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 9 | 9 | 100 |  | 1 | [13 empty] | 2024-11-08: 2; 2024-11-09: 0.3; 2024-11-10: 0.3; 2024-11-11: 0.3; 2024-11-12: 0.3; 2024-11-13: 0.3; 2024-11-14: 0.3; 2024-11-15: 2; 2024-11-16: 0.3; 2024-11-17: 0.3; 2024-11-18: 0.3; 2024-11-19: 0.3; 2024-11-21: 1
9 |  | CSV読み込み | CSVに形式通りエンジニア情報を書いて読み込ませるとエンジニア情報を一括で追加できる | 田中 | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 9 | 9 | 100 |  | 1 | [13 empty] | 2024-11-08: 2; 2024-11-09: 0.3; 2024-11-10: 0.3; 2024-11-11: 0.3; 2024-11-12: 0.3; 2024-11-13: 0.3; 2024-11-14: 0.3; 2024-11-15: 2; 2024-11-16: 0.3; 2024-11-17: 0.3; 2024-11-18: 0.3; 2024-11-19: 0.3; 2024-11-21: 1
|  |  | テンプレートとなるCSVを出力できる | 田中 | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 9 | 9 | 100 |  | 1 | [13 empty] | 2024-11-08: 2; 2024-11-09: 0.3; 2024-11-10: 0.3; 2024-11-11: 0.3; 2024-11-12: 0.3; 2024-11-13: 0.3; 2024-11-14: 0.3; 2024-11-15: 2; 2024-11-16: 0.3; 2024-11-17: 0.3; 2024-11-18: 0.3; 2024-11-19: 0.3; 2024-11-21: 1
11 |  | CSV出力 | 選択したエンジニアの情報をCSVに出力できる | 田中 | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 9 | 9 | 100 |  | 1 | [13 empty] | 2024-11-08: 2; 2024-11-09: 0.3; 2024-11-10: 0.3; 2024-11-11: 0.3; 2024-11-12: 0.3; 2024-11-13: 0.3; 2024-11-14: 0.3; 2024-11-15: 2; 2024-11-16: 0.3; 2024-11-17: 0.3; 2024-11-18: 0.3; 2024-11-19: 0.3; 2024-11-21: 1
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0
22 | [7 empty] | 0
23 | [7 empty] | 0
24 | [7 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0
26 | [7 empty] | 0
27 | [7 empty] | 0

## 見積変更
親タスク | 子タスク | 担当者 | 追加工数[h] | 削減工数[h] | 理由 | 更新日 | 更新者